UMOWA  Nr IN 272/9/2013

Zawarta w………………w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Rzgowa –                               Jana Mielczarka

A …………….:

………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Jednostką Projektową , reprezentowaną przez :

1.  ………………………….

§ 1

## PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY

I.     Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  USTAWA PZP strony zawierają umowę następującej treści na prace projektowe. Zamawiający powierza, a Jednostka Projektowa zobowiązuje się do:

Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki Gospodarza i Rzgowa.

A/ Wykonania koncepcji skanalizowania Starowej Góry i Starej Gadki i Gospodarza  na obszarze objętym projektem i uzgodnienie jej przed rozpoczęciem wykonywania prac projektowych.

B/  Uzyskanie w imieniu  Zamawiającego decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko)

C/ wykonania projektu budowlanego i wykonawczego  rozbudowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Stara Gadka, Starowa Góra, Gospodarz i Rzgów. Projekt będzie się składał z projektów sieci w pasach drogi, na które Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektów przyłączy do posesji włączających istniejącą instalację wewnętrzną do zaprojektowanej.

D/ Wykonanie projektu monitoringu sieci i studzienek.

E/ Specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy nakładcze

    - Docelowy zakres rzeczowy obejmuje:

A/ Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko)

– wystąpienie o decyzję w terminie max 60 dni od podpisania umowy

B/ Wykonania projektów budowlano - wykonawczych kanalizacji sanitarnej dla Starowej Góry, Starej Gadki ,Gospodarza i Rzgowa i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Projekt będzie się składał z ok. 50 jednostek obejmujących  każdą ulicę lub zespół ulic, które mogą stanowić wyodrębnioną całość pod względem graficznym  i kosztorysowym celem ułatwienia wykonywania tej sieci i oddania do użytkowania .

C/Projekt monitoringu studzienek wykonany w systemie GPRS lub innym pod warunkiem zaakceptowania rozwiązania przez Zamawiającego.

D/ kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy nakładcze na podstawie opracowanej                      i zatwierdzonej dokumentacji, sporządzenie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót, stanowiącej materiał przetargowy na wykonawstwo robót                          (charakterystyka inwestycji, warunki realizacji i odbioru, zestawienie robót do wykonania wraz z ilościami, zestawienie materiałów, urządzeń, wyposażenia, wymagane próby, badania i odbiory, wykaz norm ).

Specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy nakładcze należy sporządzić dla każdej ulicy lub zespołu ulic odrębnie wraz z zestawieniem zbiorczym. Kosztorysy i przedmiary będą sporządzone w rozbiciu na roboty branżowe np. drogowe, kanalizacyjne i elektryczne.

III. Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się do:

1) zabezpieczenia wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania, min.:

1/ 	uzyskania kompletu materiałów niezbędnych do projektowania (aktualne plany 
            sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500);

2/ 	przygotowania mapy stanu prawnego, w zakresie niezbędnym dla opracowania projektu będącego przedmiotem zamówienia;

3/ 	przygotowania dokumentacji geotechnicznej

2)	przygotowania  dokumentów  do   uzyskania:

1/ 	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody w tym  w szczególności:

a/ wypisy skrócone z ewidencji gruntów właścicieli działek objętych projektem

b/ mapy ewidencyjne gruntów w  zakresie objętym opracowaniem projektowym,

c/ opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,

- opracowania dokumentacji projektowej obejmującej:

1/ projekt budowlany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu

na budowę oraz projekt wykonawczy dla całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem 
wyżej podanych obiektów, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi   przepisami.

2/ opracowania:

1. przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów nakładczych

2.specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

3/ informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
            projektowanego obiektu budowlanego

§ 2

#### USTALENIA DODATKOWE

- W ramach przygotowywanego projektu budowlano – wykonawczego do obowiązków Jednostki Projektowej będzie należało:

1. Uzyskanie opinii , pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do prowadzenia prac ( m.in.  ZUD).

2.Uzyskanie pozwolenia lub pozwoleń na budowę.

3.Dodatkowe opracowania i projekty wymagane przez instytucje

i władze, niezbędne  Zamawiającemu do przygotowania i realizacji robót;

1) uzgodnienia z wszystkimi właścicielami działek, przez które przechodzą   
            projektowane elementy i uzyskanie zgody na zajęcie terenu od właściciela 
            nieruchomości na wykonanie robót na terenie nieruchomości;

2)  złożenie na podstawie  udzielonego przez Zamawiającego imiennego pełnomocnictwa wniosków do właściwych organów o wydanie decyzji i uzyskanie decyzji:

- o środowiskowych uwarunkowaniach ,

- o pozwoleniu na budowę,

- pozwolenia wodno-prawnego.(jeżeli będzie potrzebne)

4. Projekt należy wykonać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

5.	Przy projektowaniu należy uwzględnić urządzenia i osprzęt stosowany w istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej  celem ujednolicenia procedur eksploatacyjnych.

6.	Przedmiot zamówienia w dokumentacji należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

W przypadku braku Polskich Norm uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

7.	Wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem projektu obciążają Wykonawcę.

8.	Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wstępną koncepcję sieci kanalizacyjnej.

9.  Wykonawca przed złożeniem dokumentacji projektowej o wydanie pozwolenia na 
      budowę przedstawi Zamawiającemu gotowy projekt do akceptacji. W przypadku braku  
      akceptacji projektu Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi nową skorygowaną o uwagi 
      Zamawiającego wersję projektu.

10.	Wykonawca oświadczy, że dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

II.  Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- prace projektowe stanowiące przedmiot umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlany zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach i złożony przez Wykonawcę w Starostwie Powiatowym w Łodzi . Zamawiający otrzyma dwa  komplety projektów budowlanych będących załącznikami do pozwolenia na budowę wraz z wersją elektroniczną na nośniku elektronicznym.

- Cztery egzemplarze projektu wykonawczego w wersji papierowej . Wersja elektroniczna projektu wykonawczego powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach  w tzw. wersji PDF oraz w wersji edytowalnej sporządzonej w programie w którym był wykonany projekt.

- techniczne badania podłoża gruntowego – 3 egz. w formie druku i 2 egz.  na płycie CD w formacie „pdf”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w formie druku – 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (edytor tekstu WORD, arkusz kalkulacyjny EXEL, oraz w formacie „pdf”),

- przedmiary robót w formie druku – 1 egz., oraz pliku zapisanego na płycie CD, kosztorysy należy dodatkowo zapisać w rozszerzeniu (ath). - 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie w formie druku 1 egz. i pliku zapisanego na płycie CD , kosztorysy należy dodatkowo zapisać w rozszerzeniu (ath). - 2 egz.,

- wytyczne realizacji inwestycji – 3 egz. w formie druku i 2 egz.  na płycie CD w formacie „pdf”

- inne opracowania niezbędne do realizacji robót.

2. Jednostka Projektowa zobowiązana jest wykonać prace projektowe zgodnie z umową, na prace projektowe, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi aktami prawnymi.

3. Na etapie projektowania wymaga się od Jednostki Projektowej konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco, z tym, że pierwsze spotkanie odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, z inicjatywy Jednostki Projektowej.

§ 3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Jednostka Projektowa zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony

w § 1  Zamawiającemu w terminach:

a) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 30 czerwca 2014 roku.

b) projekt wykonawczy wraz dokumentacją kosztową w terminie do 15 czerwca 2014 roku.

- Terminy, o których mowa w § 3 pkt.1 ulegają przesunięciu o liczbę dni opóźnienia w wypadku nie uzyskania uzgodnień, o których mowa w §2 w terminach ustawowych , przy dołożeniu ze strony Jednostki Projektowej maksymalnych starań w celu ich uzyskania, poświadczonych stosownymi dokumentami.

.

§ 4

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: …………….……zł, słownie: ……………………………………………….

w tym wartość:

    - materiały przygotowane  do uzyskania decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia publicznego (ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) brutto: wg dołączonego harmonogramu.

    - Mapy do celów projektowych

    - projekt budowlany brutto

    - projekt wykonawczy brutto wraz z częścią kosztorysową i ST

- Faktury wystawiane będą przez Jednostkę Projektową na adres Zamawiającego: Gmina Rzgów z siedzibą  95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22

- Zamawiający posiada NIP nr 729-000-66-57.

- Zapłata faktur nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany na fakturze.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia przedmiotu zamówienia wg ust. 1, fakturami częściowymi za materiały przygotowawcze, projekt budowlany i projekt wykonawczy.

- Zapłata za materiały przygotowawcze nastąpi na podstawie protokółu częściowego zdania prac do wysokości podanej wg ust.1 pkt. 1 umowy. Zapłata za dokumentację nastąpi na podstawie końcowego protokółu zdawczo – odbiorczego.

I tak za:

- Prace przygotowawcze i wykonanie map do 50 000 zł

- projekt budowlany i wykonawczy  - do wysokości 80% wartości ceny projektu budowlanego po złożeniu 4 egz. dokumentacji w filii Wydz. Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Łodzi w celu uzyskania pozwolenia na budowę, oraz przekazaniu Zamawiającemu projektu wykonawczego i części kosztowej, pozostałe 20% wartości umowy zostanie zapłacone po uzyskaniu pozwolenia na budowę,

- Umowna wartość ryczałtowa będzie stała, niezmienna przez cały okres realizacji zadania.

§ 5

## ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. Dokumentacja lub jej część stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, powinna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, wykaz opracowań projektowych, pisemne oświadczenia, że jest wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi , wymogami i normami.

- Złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z jej przyjęciem przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentacji sprawdzi jej kompletność. Jeżeli dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie posiadała wymaganych uzgodnień, Zamawiający dokona jej zwrotu Jednostce Projektowej do poprawy.

- Za datę odbioru prac objętych przedmiotem umowy ( lub ich część ) uważać się będzie datę sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego.

- W wypadku stwierdzenia wad Jednostka Projektowa zostanie wezwana do jej odebrania i nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni lub innym odrębnie ustalonym – w zależności od charakteru i wielkości poprawek.

- Z czynności bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru prac stanowiący podstawę do zapłaty faktury.

§ 6

#### GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Odpowiedzialność Jednostki Projektowej z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasa wraz z upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy.

- Jednostka Projektowa odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Jednostkę Projektową o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Zamawiający , który otrzymał wadliwą dokumentację projektową, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Jednostki Projektowej, może:

a/ żądać usunięcia wad , wyznaczając w tym celu Jednostce Projektowej odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym  upływie wyznaczonego terminu odstąpi od umowy z winy Jednostki Projektowej, o ile wady są istotne, natomiast gdy wady nie są istotne , żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

b/ od umowy odstąpić , gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Jednostka Projektowa nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, o ile wady są istotne, bądź gdy wady nie są istotne, żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

- Jednostka Projektowa odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązania wykonuje, jak również osób, którym zobowiązanie powierza , jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 7

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY.

- Jednostka Projektowa wyznacza ................................................. do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy (tel. ..................................................... , komórkowy ................................................................................................................. ).

- Zamawiający wyznacza Pana …………. .jako koordynatora prac, w zakresie realizacji obowiązków umownych .

§ 8

### KARY UMOWNE

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wys. 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za zerwanie  umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada

Wykonawca w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zerwanie umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający  w wys.20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar

umownych. Miejscem do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 9

### PRAWA AUTORSKIE

1.Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa z ustaw: o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej do przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa odnośnie wykonanego przedmiotu umowy, wynikające z ustaw jw.

§ 10

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- Na mocy art.144 ust.1 Prawa zamówień publicznych :

1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

- Terminy, o których mowa w § 3 pkt.1 ulegają przesunięciu o liczbę dni opóźnienia w  wypadku nie uzyskania uzgodnień, o których mowa w §2 w terminach ustawowych , przy dołożeniu ze strony Jednostki Projektowej maksymalnych starań w celu ich uzyskania, poświadczonych stosownymi dokumentami.

§ 11

ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający zwraca całość zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 12

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W  sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, będą  mały zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .

§ 13

# FORMA UMOWY

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których Jednostka Projektowa otrzymuje  jeden egzemplarz, a  Zamawiający trzy.

ZAMAWIAJĄCY                                     JEDNOSTKA PROJEKTOWA